## Project Information
I.Requirements
Thư viện VNlibrary là thư viện truyền thống chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm về sách, tài liệu và thiết bị liên quan đến giáo dục trong nhiều năm qua, và đã xây dựng được một lượng khách hàng ổn định. Để thư viện được mọi người biết đến và cũng như phát triển kinh doanh cho thư viện, thì công ty mong muốn phát triển một hệ thống quản lý thư viện trực tuyến nhằm gia tăng phạm vi phục vụ và tương tác với khách hàng thông qua mạng Internet. Hệ thống mới cần đảm bảo cho khách hàng truy cập vào Website dễ dàng tra cứu sách, thông tin, tìm kiếm thông tin về chính sách của công ty và đặt mượn sách. Khách hàng có thể lựa chọn nhận sách tại cửa hàng hoặc sử dụng dịch vụ giao sách đến tận nơi Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để hỗ trợ công ty quản lý các hoạt động như kiểm kê số lượng sách trong kho, theo dõi các đơn đặt mượn, và tình trạng hoàn trả sách, quản lý độc giả, .v... Thông tin chi tiết về các chức năng có thể tham khảo thêm tại: http://www.thuvienvnlibrary.com.vn

## Product Backlog
Độc Giả
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation ( Story Points )
US-1 | Mượn sách | "Là người dùng, tôi muốn mượn sách để có thể tiếp tục đọc sách tại nhà." | Cao | 8
US-2 | Tìm kiếm sách | "Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sách để có thể tìm kiếm ra loại sách cần tìm." | Trung bình | 5
US-3 | Xem thể loại sách | "Là người dùng, tôi muốn xem thể loại sách để có thể biết được các thể loại về sách." | Trung bình | 5
US-4 | Xem thông tin sách | "Là người dùng, tôi muốn xem thông tin sách để có thể biết thêm chi tiết về nội dung, thể loại...." | Cao | 8
US-5 | Yêu cầu hỗ trợ vấn đề về sách | "Là người dùng, tôi muốn yêu cầu hỗ trợ về sách để tìm câu trả lời các vấn đề về sách." | Trung bình | 5
US-6 | Thêm sách vào danh sách yêu thích | "Là người dùng, tôi muốn thêm sách vào danh sách yêu thích để có thể lưu các sách yêu thích." | Cao | 8
US-7 | Xem thông tin tài khoản cá nhân | "Là người dùng, tôi muốn xem thông tin tài khoản để có thể xem chi tiết thông tin cá nhân." | Thấp | 3
US-8 | Xem lịch sử tìm kiếm sách | "Là người dùng, tôi muốn có thể xem lịch sử tìm kiếm sách của mình để phòng trường hợp bản thân quên mất". | Trung bình | 5
US-9 | Bình luận, đánh giá sách | "Là người dùng, tôi muốn bình luận, đánh giá sách để có thể nói ra ý kiến của riêng mình." | Thấp | 3
US-10 | Đổi mật khẩu | "Là người dùng, tôi muốn có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản để tránh trường hợp đánh mất tài khoản." | Thấp | 3
US-11 | Gia hạn sách | "Là người dùng, tôi muốn gia hạn sách để có thể kéo dài thời gian đọc tại nhà." | Trung bình | 5
US-12 | Trả sách. | "Là người dùng, tôi muốn trả sách khi mà đã đọc xong sách." | Trung bình | 5
US-13 | Đăng ký | "Là người dùng, tôi muốn đăng ký để có thể tạo tài khoản." | Trung bình | 5
Actor ( Độc giả, Admin )
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
US-14 | Đăng nhập | "Là người dùng, tôi muốn đăng nhập để có thể vào trình duyệt web." | Cao | 8
Admin
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
US-15 | Thêm, sửa, xóa sách | "Là Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa sách để có thể thêm sách khi đã hết sách, chỉnh sửa các thông tin sách hoặc xóa sách" | Cao | 8
US-16 | Tra cứu sách | "Là Admin, tôi muốn tra cứu sách để có thể tra cứu chi tiết từng thông tin trên sách" | Trung bình | 5
US-17 | Phân loại sách | "Là Admin, tôi muốn phân loại sách theo nhiều từ khóa như tên sách, thể loại để có thể sắp xếp sách gọn gàng hơn" | Trung bình | 5
US-18 | Xem số lượng sách | "Là Admin, tôi muốn xem số lượng sách để có thể biết được sách nào đang còn hàng" | Trung bình | 5
US-19 | Xem thông tin tài khoản độc giả | "Là Admin, tôi muốn xem thông tin tài khoản độc giả để có thể biết được số lượng độc giả hiện có." | Thấp | 3
US-20 | Giải quyết các yêu cầu hỗ trợ | "Là Admin, tôi muốn giải quyết các yêu cầu hỗ trợ để có thể giải đáp các vấn đề mà độc giả thắc mắc." | Thấp | 3

## Team
Team Development Structure
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phan Tô Trí |  |  | 2024-09-13 | After 10 weeks
2 | Nguyễn Chí Toàn |  |  | 2024-09-13 | After 10 weeks
3 | Trần Thành Đạt |  |  | 2024-09-13 | After 10 weeks

## Sprint Backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
31
Sprint 1
14 | Đăng nhập | 8 | Phan Tô Trí
13 | Đăng ký | 5
4 | Xem thông tin sách | 8
2 | Tìm kiếm sách | 5
3 | Tìm kiếm sách theo thể loại | 5
Sprint 2
1 | Mượn sách
12 | Trả sách
7 | Xem thông tin tài khoản cá nhân
6 | Thêm sách vào danh sách yêu thích
11 | Đổi mật khẩu